## Mitsubishi
Exportação de Equipamentos / Dados técnicos / Preços e Opcionais
ATIVIDADES |  | Dias úteis | Dta Inicio | Dta término
1. Banco de Dados Online
| a. Banco de dados de Controle | 1.5 | 2014-06-27
| b. Banco de dados de Veículos | 1.5 |  | 2014-07-01
2. Segurança dos Dados Online |  |  |  |  | Web Api e implementação
| a. Token (gerar, criptografar token e enviar) | 2 | 2014-06-30 |  | - Token: obtenção
| b. Permissões de URL´s | 3 |  | 2014-07-04 | - Usuarios (criação, edição, etc) e acessos
3. Estrutura de Atualização do Banco de Dados Online
| a. Estrutura de envio de atualização | 2 | 2014-07-07 |  | Envio do arquivo JSON:
| b. Estrutura e método de Atualização de Equipamentos | 0.5 |  |  | - Abre revisão
| c. Estrutura e método de Atualização de dados Técnicos | 0.5 |  |  | - Envia arquivo
| d. Estrutura e método de Atualização de combustíveis | 0.5 |  |  | - Fecha revisão
| e. Estrutura e método de Atualização de veículos | 1.5 |  | 2014-07-11
4. Serviços para Obtenção dos Dados
| a. Serviço de obtensão da data de atualização (para verificar se é necessário atualizar) | 0.5 | 2014-07-14 |  | Obtenção dos dados
| b. Serviço de obtensão JSON dos Equipamentos | 0.5 |  |  | - GET: RevisionKey
| c. Serviço de obtensão JSON dos dados Técnicos | 0.5 |  |  | - GET: Arquivo json
| d. Serviço de obtensão JSON dos combustíveis | 0.5
| e. Serviço de obtensão JSON dos veículos ativos no mercado | 1 |  | 2014-07-17
5. Servidor Web
| a. Publicação do sistema na Web e restrição por IP | 3 | 2014-07-18 |  | Publicação na Web
| c. Publicação de dados de exemplo | 1
| d. Documentação dos acessos para o Cliente e liberação para testes | 1 |  | 2014-07-24
6. Envio de Atualização Spectrends para o Servidor Web
| a. Envio automático após a publicação de atualização do Spectrends | 3 | 2014-07-25
| b. Envio de tabela de equipamentos | 0.5
| c. Envio de tabela de dados técnicos | 0.5
| d. Envio de tabela de combustíveis | 0.5
| e. Envio de dados de veículos ativos | 4
| f. Finalização e testes | 2.5 |  | 2014-07-31
TOTAL DE DIAS |  | 32 | Entrega em 01/ago
* Se possível entregar em 28/jul

## Dias de desenvolvimento
terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira
 | time axis 2014-06-10 to 2014-09-30
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32